## Sheet1
№	Адрес	Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выпол-нении	Причина отклонения от плана	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-й Почтовый пр. д. 2	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт системы отопления					x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
2	1-й Почтовый пр. д. 4	Ремонт межпанельных швов					x
		Ремонт системы ХВС					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
3	1-й Почтовый пр. д. 6	Ремонт подъезда					x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
4	3-й Ильинский пер. д.1	Ремонт отмостки					x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		x			x			х			х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
5	3-й Ильинский пер. д.11	Ремонт отмостки					x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
6	пер.Дунаевского д.9	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
7	пер.Дунаевского д.14	Ремонт дымовых труб					x
		Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
8	пер.Дунаевского д.17	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
9	пер.Дунаевского д.18	Ремонт подъезда					x
		Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
10	ул. 2-я Львовская д.22	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
11	ул.2-я Львовская д.24	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
12	ул.2-я Львовская д.32	Ремонт кровли		x
		Ремонт подъезда					x
		Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
13	ул.2-я Львовская д.32-а	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
14	ул.2-я Львовская д.34-а	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
15	ул. 50-летия Комсомола д.6/12	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
16	ул. 50-летия Комсомола д.10	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
17	ул. 50-летия Комсомола д.10-а	Ремонт дымовых труб					x				x
		Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
18	ул. 50-летия Комсомола д.12	Ремонт системы ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
19	ул. 50-летия Комсомола д.12-а	Замена балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
20	ул. 50-летия Комсомола д.14/11	Ремонт подъезда					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
21	ул.50-летия Комсомола д.29	Ремонт подъезда					x
		Очистка подвала от мусора					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
22	ул. 50-летия Комсомола д.29-а	Ремонт отмостки					x
		Ремонт системы отопления					x
		Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	По графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
23	ул. 50-летия Комсомола д.31	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
24	ул.50-летия Комсомола д.33	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
25	ул.Воеводы Боборыкина д.6	Изготовление и установка рам					x
		Ремонт кровли					x
		Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
26	ул.Воеводы Боборыкина д.7	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
27	ул.Гоголя д.2/67	Ремонт дымовых труб					x
		Ремонт системы ХВС				x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
28	ул.Гоголя д.3	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
29	ул.Гоголя д.6/2	Ремонт фасада					x
37		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
38		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
39		осмотр общего имущества			x	x					x	x
40		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
41		содержание придомовой территории	ежедневно
42		вывоз мусора	ежедневно
43		ВДГО	по графику
44		Аварийное обслуживание	ежедневно
45		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
30	ул.Гоголя д.7	Ремонт отмостки					x
47		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
48		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
49		осмотр общего имущества			x	x					x	x
50		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
51		содержание придомовой территории	ежедневно
52		вывоз мусора	ежедневно
53		ВДГО	по графику
54		Аварийное обслуживание	ежедневно
55		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
31	ул.Гоголя д.9	Замена дверей					x
		Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
32	ул.Декабристов д.10	Ремонт системы отопления					x
		Очистка подвала от мусора					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
33	ул.Декабристов д. 12	Ремонт системы отопления					x
		Очистка подвала от мусора					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
34	ул.Декабристов д. 16	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
35	ул.Дунаевского д.1	Изготовление и установка рам					x
		Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			x
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
36	ул.Дунаевского д.3	Ремонт кровли		x
		Ремонт системы ГВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
37	ул. Дунаевского д.4	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
38	ул.Ивана Седова д.2	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО					х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
39	ул.Ивана Седова д.3	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
48	ул.Ивана Седова д. 4	Ремонт вент. каналов					x
		Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО					х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
40	ул.Ивана Седова д.5	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
41	ул.Ивана Седова д.13	Ремонт системы отопления					x
		Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
42	ул.Ивана Седова д.13-а	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
43	ул.Ивана Седова д.15	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
44	ул. им. Ленина д.57	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
45	ул.им.Ленина д. 63	Ремонт подъезда					x
		Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
46	ул. им. Ленина д.65/1	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
47	ул. им. Ленина д.69	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
48	ул.им.Ленина д. 71	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
49	ул.им.Ленина д. 73	Ремонт балкона					x
		Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
50	ул. им. Максима Горького д.104	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
51	ул. им.Максима Горького д.127	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
52	ул. им.Менделеева д. 4/22	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
53	ул. им. Менделеева д. 6-а	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
54	ул. им. Менделеева д. 9-а	Ремонт дымовых труб					x
		Ремонт кровли				x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
55	ул. им.Менделеева д.30	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
56	ул. им. Менделеева д. 32	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
57	ул. им. Менделеева д. 34/11	Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
58	ул. им. Менделеева д.56	Замена дверей					x
		Ремонт площадки входа в подъезд					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
59	ул. им. Островского д.2	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
60	ул. им. Островского д.8	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
61	ул. им. Островского д.10	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
62	ул.им.Осторовского д.12	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
63	ул. им. Островского д.14	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
64	ул. им. Островского д.16	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику					з
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
65	ул. им. Островского д.18	Изготовление и установка рам					x
		Поверка ОДПУ тепловой энергии					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
66	ул. им. Островского д.20	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
67	ул.Комсомольская д.8	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
68	ул.Лесозаводская д.11	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
69	ул.Лесозаводская д.15	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
70	ул.Маршала Василевского д. 19	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
71	ул.Маршала Василевского д.29	Ремонт кровли		x
		Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
72	ул.Маршала Василевского д.33	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
73	ул.Некрасова д.8	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
74	ул.Никитина д.4	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
75	ул.Никитина д.6	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
76	ул.Никитина д.8	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
77	ул.Правды д.1	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
78	ул.Правды д.3	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
79	ул.Правды д.5	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
80	ул.Правды д.7-а	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		x				x					х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
81	ул.Правды д.9	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику					о на 11.2015
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
82	ул.Сеченова д.2/1	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
83	ул.Сеченова д.4	Ремонт системы отопления					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
84	ул.Сеченова д.6	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
85	ул.Сеченова д.6-а	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
86	ул.Сеченова д.8	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
87	ул.Сеченова д.10	Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
88	ул. Сеченова д.12	Ремонт дымовых труб					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
89	ул.Сеченова д.14	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
90	ул.Сеченова д.14-а	Ремонт козырьков					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику					з
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
91	ул. Сеченова д.16/20	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
92	ул.Сеченова д.18/19	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
93	ул.Советская д.1/2	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
94	ул. Советская д. 5	Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
95	ул.Советская д.33	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
96	ул.Советская д.39	Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
97	ул.Фрунзе д.9/22	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно